## TDSheet
Управляющая Компания жилищным фондом
Отчет
ООО "Управляющая Компания жилищным фондом" о выполненных работах по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилого дома
период |  |  | 2014
308510, Белгородская обл, Белгородский р-н, Разумное пгт, 78 Гвардейской Дивизии ул, дом № 9
руб.
Задоолженность собственников жилья на 01.01.2014г. |  |  | 162118.6
Выполнено работ |  |  | 388350.93
Оплаченно |  |  | 375078.13
Дополнительный доход |  |  | 3000
Задолженность собственников жилья с учётом прошлых лет на 31.12.2014г. |  |  | 172391.4
Начисленно по квитанции за период |  |  | 401711.36
Виды выполненых работ | Выполнено работ
| ед.изм. | количество | сумма, руб.
Осенний, весенний осмотр территории вокруг здания, фундамента | м2 общей площади | 3157.48 | 581.1
Осенний, весенний осмотр стен, фасада | м2 общей площади | 3157.48 | 2644.15
Осенний, весенний осмотр внутренней отделки стен | м2 общей площади | 3157.48 | 4633.87
Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов | м2 кровли | 1111.2 | 746.33
Осенний, весенний осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | лест.площ | 16 | 930.13
Осенний, весенний осмотр устройства системы центрального отопления, холодного, горячего водоснабжения в подвальных помещениях | м2 подвального помещ. | 830 | 1659.77
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 1 раз | м2 окрашиваемой поверхности | 2 | 235.14
Смена вентилей обратных муфтовых диаметром до 20мм | шт | 11 | 2447.75
Смена вентилей обратных муфтовых диаметром до 32мм | шт | 28 | 14664.12
Смена задвижки ДУ 50 мм | шт | 1 | 2404.93
Ремонт задвижек | шт | 7 | 3404.44
Первое рабочее испытание отдельных частей системы | м. трубопр. | 1230 | 13246.48
Рабочая проверка системы в целом | м. трубопр. | 1230 | 12443.67
Промывка трубопровода системы центрального отопления | м. трубопр. | 1230 | 29402.82
Устранение воздушной пробки | ч.час | 1.5 | 183.74
Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | шт | 2 | 366.46
Окраска качелей | кач. | 4 | 1378.92
Окраска скамьи | скамья | 4 | 611.88
Окраска турника | турник | 2 | 334.16
Обработка подвала известью | ч.час | 1 | 65.64
Вызов слесаря-сантехника | ч.час | 0.99 | 73.31
Ремонт ВРУ и этажных щитков жилого дома | руб. | 1 | 3968.53
Закрытие окон | ч.час | 9.06 | 1033.82
Проверка технического состояния ВК и ДХ от газовых приборов | шт | 50 | 2870.95
Обследование подвального помещения слесарь- сантехник 3 разряда | ч.час | 1.67 | 184.69
Обследование стояка центрального отопления с мелким ремонтом | ч.час | 0.66 | 84.87
Обследование стояка горячего водоснабжения с мелким ремонтом | ч.час | 0.75 | 92.04
Обследование канализационных колодцев | ч.час | 0.24 | 34.09
Осмотр системы канализации с мелким ремонтом | ч.час | 2.16 | 255.32
Вывоз твердых бытовых отходов | м2 | 3157.48 | 75558.5
Дератизация подвальных помещений | м2 подв. помещ. | 830 | 913
Дезинсекция подвальных помещений | м2 подв. помещ. | 830 | 2207.8
Обклеивание вентканалов в 1 слой | м2 | 40 | 14581.92
Навеска замка с учетом стоимости замка | ч.час | 3.86 | 456.83
Прочистка внутренней канализации Ду 100 мм | м | 135 | 14151.25
Сварочные работы | ч.час | 1 | 140.48
Замена, ремонт патрона | шт | 2 | 211.14
Подключение электрооборудования (переноски, сварочного аппарата и др.) | ч.час | 1.75 | 253.08
Замена ламп накаливания | шт | 27 | 934.67
Услуги банка за прием, обработку и перевод платежей от населения | догоаор |  | 12051.3
Ручная побелка деревьев, бордюров | ч.час | 1 | 81.75
Заполнение песочницы песком | песочница (1,2м3) | 1 | 1526.05
Подметание земельного участка в летний период | м2 террит. | 878 | 72981.82
Уборка газонов от случайного мусора | м2 террит. | 1889 | 30537
Стрижка газонов | м2 газонов | 1889 | 13378.92
Очистка урн от мусора | 1 урна | 4 | 946.91
Сдвижка и подметание снега при снегопаде | м2 террит. | 878 | 7955.89
Очистка территории с усовершенствованным покрытием от наледи | м2 террит. | 878 | 9913.86
Просыпка территории пескосоляной смесью | м2 террит. | 272 | 4241.4
Погрузка и вывоз листвы, веток с учетом транспортных услуг | ч.час | 11.5 | 1709.09
Очистка подвального помещения от мусора с учетом транспортных услуг | ч.час | 3.5 | 465.81
Ремонт межпанельных швов | м2 | 46 | 8280
Электроэнергия мест общего пользования | руб. |  | 13889.34
388350.93
Составил экономист ___________________________ Тетерева Г.Н.