## Лист1
Выполнение плана мероприятий и графика по подготовке к осенне-зимней эксплуатации жилого фонда за 2014г. Белгородский район п. Разумное ООО "Управляющая Компания жилищным фондом"
№ п/п | Наименование мероприятий | Цель мероприятий | Адрес объекта | Исполнитель мероприятий | Применяемые технологии, оборудование, материалы | Единица измерения | Количество | Сумма затрат (тыс.руб.), фактически за отчётный период с начала года | Источник финансирования | Сроки выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подготовка жилого фонда к зиме | Рациональное использование тепловой энергии | п.Разумное ул.Филиппова д.1,4,6,7,8,10,12,14 ул.Скворцова д.1,2,4,6,8,10, ул.Железнодорожная д.3,4,5,6,7,8,8а,9,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23, ул.78 гвардейской дивизии д.1,2,3,4,5,5а,5б,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, пр.Ленина д.1,2,2а,3,4,5,5а,6,7,9,11,ул.Восточная д.2,3,4,6,8, ул.Юбилейная д.3,4,5,6,7,8,10,12,14,16 ул.Бельгина д.2,3,5,10,12 ул.Березовая д.1,2,3 ул.Плешкова д.2д с.Беловское ул.Центральная д.1,2,4,6,8,10 ул.Марии Ушаковой д.1,1а,2 | ООО "Управляющая Компания жилищным фондом" | Оборудование для эксплуатации | домов | 96 |  | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения | выполнено2014г
2 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | п.Разумное ул.Филиппова д.1,4,6,7,8,10,12,14 ул.Скворцова д.1,2,4,6,8,10, ул.Железнодорожная д.3,4,5,6,7,8,8а,9,10,10а,11,12,13,14,15,16,17,18,22,23, ул.78 гвардейской дивизии д.1,2,3,4,5,5а,5б,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, пр.Ленина д.1,2,2а,3,4,5,5а,6,7,9,11,ул.Восточная д.2,3,4,6,8, ул.Юбилейная д.3,4,5,6,7,8,10,12,14,16 ул.Бельгина д.2,3,5,10,12 ул.Березовая д.1,2,3 с.Беловское ул.Центральная д.1,2,4,6,8,10 ул.Марии Ушаковой д.1,1а,2 | ООО "Управляющая Компания жилищным фондом" |  | дом | 95 | 3024.925 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения | выполнено2014г
3 | Герметизация панельных швов | Уменьшение сквозняков, протечек, промерзания, продувания, образования грибков. Рациональное использование тепловой энергии. Увеличение срока службы стеновых конструкций | ул.Восточная д.2,3,4,6,8, ул.78 Гвардейской дивизии д,1,3,9,10,11,15,14,12,13 ул.Юбилейная д.14,16 пр.Ленина 3,5,5а Филиппова д.6,10,4,14 | ИП Исаков ИПАйбатов | сазиласт | м.п. | 2209 | 331.35 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения | выполнено2014г
4 | Ремонт мягкой кровли | Уменьшение протечек, промерзания, продувания, образования грибков. Рациональное использование тепловой энергии. | Юбилейная д.6,12 Восточнаяд.6,ул.Железнодорожная9,15 ул.78 Гвардейской дивизии д.11,12,1,5б пр.Ленина д.5,6,7Филиппова д.6 | подрядчик | стеклоизол | м.кв. | 1648 | 296.55 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения | выполнено2014г
5 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления подвала | Рациональное использование тепловой энергии | ул.Восточная д.4 ул.Филиппова 12,10 ул.Железнодорожнаяд.17 | ООО "Управляющая Компания жилищным фондом" | Трубки термофлекс УРСА | м.п. | 121.4 | 52.478 | Плата за содержание и текущий ремонт жилого помещения | выполнено2014г
| Итого затрат: | [6 empty] | 3705.303
Гланый инженер И. А. Валуйских